## Dailies
Projetos | Aula | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  | 100 | 101 | 102
| Mês | Agosto | [14 empty] | Setembro | [20 empty] | Outubro | [22 empty] | Novembro | [20 empty] | Dezembro
| Dia | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18
Agility |  | Recebimento do escopo | Matriz CSD e construção do Trello e Azure DevOps | Trello e Azure DevOps, criação dos projetos (back-end, front-end) e levantamento de perguntas | Definição do roteiro de perguntas, criação do modelo de apresentações, divisão de quem fará as perguntas | Preparação e reunião com o cliente | Definição de funcionalidades de usuários, Apresentação SpaceNeedle e background da tela de login | Criação de três opções de layout de login, diagrama de classes do usuário e melhor organização do planejamento da sprint | Entrega do diagrama de classes, entrega dos layouts login e cadastro web e ata de reunião integrando com o pessoal de redes | Criação de layouts mobile e fluxograma macro da aplicação | Apresentação do andamento do projeto para coordenação e direção | Continuação dos layouts, estudo de arquitetura React, organização DevOps, início API e estudo Redux | Continuação dos layouts (cadastro web), estudo Redux, continuação API e criação do banco de dados integrando com a API, integração do DevOps com a equipe de redes | Login mobile, início da estrutura de login e cadastro web, estudo e tentativa de aplicação Redux | Funcionalidades (Login e Cadastro) no Front-End Web e Mobile, fazendo a chamada para a API | Planejamento e reunião com o cliente | Organização e planejamento da Sprint. Review Sprint. Alinhamento das tarefas concluídas por e-mail com o cliente | Layout do app mobile, estudo de SPA, estudo CSS Modules e implementação do cadastro de usuários | Testes de criação SPA, criação do HTML e CSS da página de Login Web, estilização da página de Login Mobile, Testes unitários da API | Criação do projeto SPA, finalização do Login mobile, continuação página Login web, configuração do banco de dados | Finalização Login web, cadastro de usuário web, cadastro de chamado web. Cadastro de usuário mobile. Estilização sidebar web | Finalização cadastro de usuário web, cadastro chamados web, configuração do ícone e SplashScreen da aplicação mobile, estilização cadastro usuário mobile, estilização cadastro chamados mobile | Finalização de cadastro de chamados web, refatorando SPA, finalização cadastro mobile e SplashScreen, tabela de chamados BD | Cadastro chamados mobile, resolução de conflitos ao juntar as telas web, cadastro de chamados API | Estilização menu web, lista de usuários web, menu mobile, tela cadastro chamados (falta funcionalidade) mobile, hospedagem API Azure, cadastro de chamados API | Reunião com o cliente. Entrega das telas, feedback do cliente positivo. Acrescida uma tela de anexo | Sprint review, planejamento da sprint e construção da ata de reunião | Configuração DevOps, estudo API Zabbix, integração com GLPI (login chamados e token), tela lista de usuários web, cadastro de chamados API | Desenvolvimento da arquitetura do software, organização DevOps, agendamento reunião com o cliente para 27-09 | Integração da API com gLPI Login, lista de chamados web, tela lista e edição de usuários web | Cadastro de usuário via GLPi API, retornar token no Login API, página web editar usuário, lista de chamados web | Continuidade Login API com GLPi, criação de submenu web, editar usuário mobile, modal com informações na tela Login mobile, listar usuários mobile | Finalizou Login API GLPi, listar Chamados API, estudo httpclient, cadastro Chamados API, editar usuário mobile | Listar chamados e usuários, Cadastro de chamados e usuários, Cadastro de usuário e de chamado, fluxo de telas mobile | Integração API com GLPi finalizando listar e cadastrar usuários, listar e cadastrar chamados e Login, listar chamados Web, ajustes gerais mobile | Ajustes no código para reunião com o cliente | Reunião com a coordenação da escola para esclarecer o andamento dos projetos. | Reunião com o cliente. Sprint Review | Planning e ajuste menu mobile | Planning. Estudo requisições para o banco de dados. Ajuste lista de usuários mobile. Teste de requisições API com o Postman | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Prova SAEP | Edição logout web, ajustes login web e lista de chamados web. Editar usuário API | Organização de diretórios e alteração de ID para nomes próprios, editar usuário API e alteração de layouts | Dia dos Professores | Dia dos Professores | Editar usuário API e alteração de ID para nomes próprios, alteração layout cadastro, criação e estilização de componentes de listagem, estruturação do back-end | Lista de chamados e de usuários API, lista de chamados web, validação de input no cadastro de chamado e usuário mobile, solicitação de cadastro de usuário | [20 empty] | Proclamação da República |  |  | Consciência Negra | [17 empty] | Apresentação dos Projetos
BlockTime |  | Recebimento do escopo | Matriz CSD e levantamento das tarefas com a equipe de redes | Apresentação do entendimento do escopo e divisão de tarefas | Roteiro de perguntas, ínicio do projeto 1 com algumas funcionalidades | Reunião com o cliente e alinhamento de ideias e propostas para o projeto | Apresentação SpaceNeedle e pesquisa de tecnologias que serão utilizadas | Executaram comandos do projeto 1 e analisaram os retornos. Planejamento da sprint 1 no Azure DevOps | Desenvolvimento do programa em linguagem C para extrair os dados solicitados | Pesquisa de tratamento dos dados recebidos, visando performance e visualização. Organização de repositórios e Azure DevOps | Apresentação do andamento do projeto para coordenação e direção | Estudo das tecnologias que serão usadas no segundo projeto. Estudo de qual linguagem será utilizada | Documentação do desenvolvimento do projeto I, alinhamento das ideias para o projeto II com o planejamento da sprint 2 e estudo da API Zabbix | Teste endpoints API Zabbix, interface para exibir os dados na web, estudo de implementação de um projeto básico em Python |  | Planejamento e reunião com o cliente | Fluxograma da aplicação do projeto II, estudo da API Zabbix, análise do relatório e Sprint Review | Lista dos itens que devem compor os relatórios, teste de requisições à API Zabbix | Testes de requisições à API Zabbix | Testes de requisições à API Zabbix e estrutura do relatório | Testes de requisições à API Zabbix (eventos), finalização da estrutura do relatório | Criação do projeto para realizar requisições e finalização dos testes à API Zabbix | Projeto teste para exportar em .PDF, testes com bibliotecas para realizar requisições a outras APIs com C#, alinhamento das conclusões sobre a API Zabbix | Finalização dos testes com a API Zabbix | Alinhamento com o grupo de redes para a reunião, passo a passo como coletar dados da API Zabbix | Reunião com o cliente. Entrega do projeto 1, o qual vai sofrer mais alterações. Demonstraram das requisições do projeto 2. Feedback do cliente positivo | Planejamento da sprint e definição da estrutura das telas do site | Layouts baixa fidelidade telas, modelagem banco de dados, página login web, definição de telas | Layout de alta fidelidade tela login e últimos relatórios, | Layout de alta fidelidade últimos relatórios, testes integração API com Zabbix | Layout alta fidelidade home, documentação modelagem banco de dados | Fluxo de funcionalidade e layout alta fidelidade home, tela Login web | Integração API com Zabbix, layout de alta fidelidade Login | Página Login, layout de alta fidelidade login, home e empresas, métodos de Login e listar HostGroup | Wireframe e alta fidelidade da página de relatórios, reunião com a equipe de redes, html e css login e layout de alta fidelidade página empresas | Wireframe e alta fidelidade da página de relatórios, preparação da apresentação, página Login | Reunião com a coordenação da escola para esclarecer o andamento dos projetos. | Planning, preparação de reunião, implantação do JWT, métodos login, listagem de hostgroup e host, conexão com o banco de dados | Reunião com o cliente. Divisão de tarefas | Layouts de alta fidelidade e HTML + CSS das páginas | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Prova SAEP | Implementando gráfcos na página relatórios, listagem de hostgroups, documentação do projeto II | Login web, lista de Hosts web e documentação projeto II |  |  | Listagem de hosts, documentação II, estudo do método de pesquisa, funcionalidade login API | Funcionalidade logout, contagem de computador por host e filtro de pesquisa na listagem de web
Klaus |  | Recebimento do escopo | Matriz CSD e wireframes do sistema | Apresentação do entendimento do escopo e divisão de tarefas no Azure DevOps | Roteiro e formulário com as perguntas, filtrando-as. Início da modelagem do banco de dados | Reunião com o cliente e definição das prioridades | Modelo lógico do banco de dados e Apresentação SpaceNeedle | Planejaram o projeto como um todo dividindo todas as sprints e estudo da estrutura do banco de dados | Criação do logo e continuação da estruturação do banco de dados | Correção do modelo lógico e conceitual do banco de dados que continha alguns erros | Apresentação do andamento do projeto para coordenação e direção | Validação de telas web, criação do script DML e diagramas | Layout de alta fidelidade do dashboard, finalização dos scripts, finalização do wireframe web, organização do DevOps de todas as sprints | Continuação dos layouts de alta fidelidade (faltando login), melhor organização do DevOps, finalização do Logotipo, alinhamento com o cliente reunião | Consolidação da modelagem do banco de dados, layout de alta fidelidade login, criação do projeto React, início dos layouts mobile | Planejamento e reunião com o cliente | Sprint Review, layouts das telas adicionais incrementadas após a reunião. Criação de alguns componentes para reaproveitamento | Finalização do layout web e da modelagem do BD com alterações após a reunião, criação de componente input, estudo sobre drag and drop | Teste de requisições para mostrar o endereço buscado pelo CEP, finalização dos layouts mobile, teste de UX Web, desenho de opções de Logo | Testes de UX Web e Mobile, início da API e finalização dos testes de busca de endereço pelo CEP, finalização do logo aprovado pelo cliente | Criação de componente de lista web, alteração de layouts com o logo finalizado, importação do banco de dados para o back-end | Ajuste Azure DevOps, pesquisa de imagens para o banner, continuação teste de UX, finalização CRUD usuários da API, tela de Login Web, finalização do componente de lista e início componente formulário web, configuração da startup para compressão de requisições à API | Tela Login Web, rotas do projeto react web, calculadora de preços, correção de telas para os testes de UX, componentes barra de progresso, lista e formulário de cadastro, testes de UX | Prototipação das telas, componente modal, ajuste CRUD usuários e início CRUD agenda API, Banner apresentação final, estudo drag and drop | Modal aviso e confirmação, listar por id, listar usuário API, teste de Endpoins API, estudo drag and drop, finalização testes de UX | Reunião com o cliente. Entrega dos layouts e teste de UX com o cliente. Alterações solicitadas | Alinhamento dos resultados da reunião, navbar, dashboard, listagem de jornadas na API, alterações no componente de cadastro | Dashboard lista agendas encerradas, navbar, estudo drag and drop, JSON false, página cadastro | Dashboard lista de agendas encerradas, navbar, página cadastro, finalização JSON false | Tela de cadastro, lista de jornadas com validação, estudo drag and drop, navbar, alterações banco de dados | Correção métodos de listagem, dashboard, estudo drag and drop, navbar e merge com telas de cadastro com navbar | Correção dos selects da dashboard e finalização navbar | Estudo drag and drop, construção modais justificativa, dashboard, função sair na navbar, listagens para select no componente de cadastro | Componente de cadastro, finalização navbar, redirecionamento página não encontrada, lista de agendas componentizadas | Componente card dashboard, construção modais, cadastro jornada e clientes, máscaras de inputs, refatoração código Front | Reunião com o cliente, ajustes nos modais e demais páginas | Reunião com a coordenação da escola para esclarecer o andamento dos projetos. | Planning. Configuração projeto mobile, finalização de modais, ajuste nas validações da API, login na API e Web. Documentação e casos de uso | Dashboard, página passo a paso inicial, listagem prospectores e vendedores API, documentação, ajustar calendário de cadastro de agenda para formato 24h | Página Dashboard, gerar senha automática no cadastro de usuário, alteração listagem de usuários, ajuste no relógio e calendário no cadastro, descomponentização, passo a passo | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Prova SAEP | Métodos para envio de senha por e-mail ao realizar cadastro, páginas de confirmação e alterar senha. Funcionalidades de listagem e cadastro nos modais. Funcionalidade de cadastro genérico | Resolução de erros nas dependências do projeto, implementação drag and drop, funcionalidades para limpar campos nos formulários, organização login backend e criação de templates para envio de e-mail |  |  | Reformulação do Dashboard para utilizar Hooks, modais de cadastro, alteração de senha front-end e método de cadastro API | Correção de erros na dashboard, estudo Hooks, estilização página de listagem de funcionários, criação dos endpoints para cadastro, alteração e confirmação de senha
SpaceNeedle |  | Recebimento do escopo | Matriz CSD e reunião com a empresa para apresentação mútua | Apresentação do entendimento do escopo, construção do cronograma no Azure DevOps e levantamento de questões para a empresa | Finalizaram as perguntas que serão feitas, pesquisa de mercado com sistemas semelhantes | Planejamento da sprint 1, preparação para a reunião com cliente e criaram um template para reunir os documentos compartilhados com os integrantes | Apresentação SpaceNeedle, criação de formulário de pesquisa para definir a persona de usuários e entrevista com o cliente | Formulários para definição de personas | Análise das respostas do formulário e pesquisa mais aprofundada de sistemas semelhantes no mercado | Conclusão da análise das respostas e construção das personas. Análise do benchmark | Apresentação do andamento do projeto para coordenação e direção | Conclusão das personas. Criação das users stories | Validação das personas e user stories com o cliente | Após a definição das user stories e dos critérios de aceite, foram incluídos na documentação e início da criação das jornadas dos usuários | Finalização das jornadas dos usuários anfitriões | Planejamento e reunião com o cliente | Sprint Review, fluxo de navegação de telas iniciais para new hires e definição de datas de entrega | Correção de user stories e fluxo de navegação de telas dos anfitriões | Wireframes das telas mobile, pesquisa para definição da identidade visual, requisitos funcionais e regras de negócios para o Trello | Criação dos wireframes das telas de boas vindas e jornadas, definição dos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio | Criação de wireframes, organização dos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio | Continuação dos wireframes e WorkShop Cosmos | Alterações wireframes, identidade visual e funcionalidades | Wireframes e documentação das telas, incluindo funcionalidades sobre as mesmas. | Finalização wireframe mobile, montagem apresentação, finalização documentação telas, funcionalidades e regras de negócio, ajuste user stories | Reunião com o cliente. Entrega dos wireframes e user stories revisadas. Validações pendentes | Sprint review, planning da sprint e funcionalidades e telas do administrador com a Space Needle | Planning da sprint, distribuição de tarefas, store points, wireframe administrador | Configuração do ambiente web, criação guideline, diagrama de classes, modelagem do banco de dados, estudo gremlin | Entrega modelagem banco de dados, diagrama de classes, trello, DevOps, baixa fidelidade, configuração rotas web, guideline, estudo CRUD gremlin, estudo integração da api com o gremlin | Estudo gremlin local, domain e métodos na interface e repositório do bloco, guideline | Conexão API com gremlin, finalização guideline, mockagem de dados no banco, repositório genérico | Conexão API com gremlin, estudo comandos básicos gremlin, layout alta fidelidade criação e listagem de bloco e HTML e CSS dessas páginas | Listar dados do cosmos usando API gremlin e componentes da página blocos | Html e css página lista de blocos e cadastro de blocos, listar, lisitar por id e cadastro de blocos API gremlin, documentação API | Finalização CRUD do bloco, estilização página listagem de blocos e cadastro de blocos. | Reunião com a coordenação da escola para esclarecer o andamento dos projetos. | Reunião com o cliente. Planning | Planning. Configuração cosmos db emulator, listagem de blocos | Planning. Diagrama de classe levels, configuração cosmos db emulator, layout alta fidelidade recompensas, ajuste listagem de blocos web | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Prova SAEP | Layout de alta de fidelidade levels, loading e sweet alert, diagrama de classes e modelagem banco de dados. | Configuração cosmosDB local, finalização endpoints level, associação automática do level ao bloco. Loading na página de listagem web e feedback para o usuário web no caso de erro, finalização layout de alta fidelidade level |  |  | Alinhamento das funcionalidades do levels, configuração do cosmos emulator, tela criação de level, CRUD achtievements API, aprimoramento feedback para o usuário, ajuste no cadastro de data de blocos | Estilização página criar novo level, modelagem do achievement do banco de dados, documentação, layout de alta fidelidade level, listagem do level web
Note on A4: Gabriel Guilherme Luana Ricardo Paulo
Note on A5: Davi Murilo Renato Ricardo Ribeiro
Note on A6: Artur Bárbara Carlos Cristian Jefferson
Note on A7: Franklin Gabriela Kevin Leonardo Lucas

## Sprints
PLANEJAMENTO | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5
Escopos CSD Backlog
| SPRINT 6 | SPRINT 7 | SPRINT 8

## Proj-Cronograma
REDES | AULA -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  | 100 | 101 | 102 | F | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| MÊS -> | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| DIA -> | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18
Conceituação de Monitoramento / Nagios | Redes - Aulas | 4 dias | [8 empty] | R | [38 empty] | E | [7 empty] | R |  | F | F | [22 empty] | F |  |  | F | [12 empty] | C |  |  |  |  | A
Cacti | [5 empty] | 1 dia |  |  |  |  | E | [38 empty] | N | [7 empty] | E |  | E | E | [22 empty] | E |  |  | E | [12 empty] | O |  |  |  |  | P
Zabbix | [6 empty] | 3 dias |  |  |  | U | [38 empty] | C | [7 empty] | U |  | R | R | [22 empty] | R |  |  | R | [12 empty] | N |  |  |  |  | R
Conceituação de Segurança / IPTables | [9 empty] | 3 dias | [39 empty] | E | [7 empty] | N |  | I | I | [22 empty] | I |  |  | I | [12 empty] | S |  |  |  |  | E
PFSense | [10 empty] | I |  | 2 dias | [36 empty] | R | [7 empty] | I |  | A | A | [22 empty] | A |  |  | A | [12 empty] | E |  |  |  |  | S
Apresentação Projetos / Canvas / Análise CSD | Projeto - Equipes | [9 empty] | Ã |  |  |  | 5 dias | [34 empty] | R | [7 empty] | Ã |  | D | D | [22 empty] | D |  |  | D | [12 empty] | L |  |  |  |  | E
Reunião Cliente | [10 empty] | O | [7 empty] | 1 dia | [30 empty] | A | [7 empty] | O |  | O | O | [22 empty] | O |  |  | O | [12 empty] | H |  |  |  |  | N
Criação Backlog | Projetos - Dev Model | [18 empty] | 1 dia | [29 empty] | M | [49 empty] | O |  |  |  |  | T
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 1 | [10 empty] | D | [9 empty] | 9 dias | [28 empty] | E | [7 empty] | D |  | N | N | [22 empty] | P |  |  | C | [17 empty] | A
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 2 | [10 empty] | E | [18 empty] | 10 dias | [19 empty] | N | [7 empty] | E |  | O | O | [22 empty] | R |  |  | O | [12 empty] | D |  |  |  |  | Ç
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 3 | [39 empty] | 10 dias | [9 empty] | T | [9 empty] | S | S | [22 empty] | O |  |  | N | [12 empty] | E |  |  |  |  | Ã
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 4 | [10 empty] | P | [38 empty] | 10 dias | [7 empty] | P |  | S | S | [22 empty] | C |  |  | S | [17 empty] | O
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 5 | [10 empty] | A | [46 empty] | A |  | A | A | 8 dias | [21 empty] | L |  |  | C | [12 empty] | C
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 6 | [10 empty] | I | [38 empty] | P | [7 empty] | I | [11 empty] | 10 dias | [13 empty] | A |  |  | I | [12 empty] | L |  |  |  |  | P
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 7 | [10 empty] | S | [38 empty] | E | [7 empty] | S |  | S | S | [18 empty] | 8 dias |  |  |  | M |  |  | Ê | [12 empty] | A |  |  |  |  | R
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 8 | [49 empty] | R | [9 empty] | R | R | [22 empty] | A |  |  | N |  |  | 10 dias | [9 empty] | S |  |  |  |  | O
Desenvolvimento do Projeto - Ajustes | [10 empty] | E | [38 empty] | Í | [9 empty] | A | A | [22 empty] | Ç |  |  | C | [12 empty] | 5 dias |  |  |  |  | J
Levantamento de Requisitos | Projetos - Net Model | [13 empty] | 23 dias | [34 empty] | O | [33 empty] | Ã |  |  | I | [12 empty] | E |  |  |  |  | E
Cronograma | [10 empty] | M | [8 empty] | 23 dias | [29 empty] | D | [9 empty] | A | A | [22 empty] | O |  |  | A | [17 empty] | T
Técnicas de Documentação / Custo | [10 empty] | E | [8 empty] | 2 dias | [29 empty] | O | [9 empty] | P | P | [43 empty] | O
Desenvolvimento do Projeto - Redes / Infra | [10 empty] | S | [18 empty] | 62 dias | [29 empty] | A | A | [22 empty] | R |  |  | N | [17 empty] | S
Workshops | [10 empty] | T | [14 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia |  |  |  | R | R |  |  |  |  | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [7 empty] | E |  | 1 dia | E
Documentação Prévia | Projeto - Equipes | [9 empty] | R | [48 empty] | E | E | 3 dias | [21 empty] | P |  |  | G
Integrações dos Ambientes / Certificações / Testes | [10 empty] | E | [48 empty] | C | C | 2 dias | [7 empty] | 2 dias | [9 empty] | 2 dias |  |  |  | Ú | 2 dias |  | R |  |  | 10 dias
Documentação Final | [10 empty] | S | [48 empty] | I | I | [22 empty] | B |  |  | A | [12 empty] | 5 dias
Treinamento Apresentação / Pitch | [59 empty] | D | D | [22 empty] | L | [15 empty] | 5 dias
Apresentação / Exposição | [59 empty] | A | A | [22 empty] | I
Desmontagem e Organização dos Ambientes | [83 empty] | C | [21 empty] | 3 dias