## Proj-Cronograma
REDES | AULA -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  | 100 | 101 | 102 | F | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| MÊS -> | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| DIA -> | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18
Conceituação de Monitoramento / Nagios | Redes - Aulas | 4 dias | [8 empty] | R | [38 empty] | E | [7 empty] | R |  | F | F | [22 empty] | F |  |  | F | [12 empty] | C |  |  |  |  | A
Cacti | [5 empty] | 1 dia |  |  |  |  | E | [38 empty] | N | [7 empty] | E |  | E | E | [22 empty] | E |  |  | E | [12 empty] | O |  |  |  |  | P
Zabbix | [6 empty] | 3 dias |  |  |  | U | [38 empty] | C | [7 empty] | U |  | R | R | [22 empty] | R |  |  | R | [12 empty] | N |  |  |  |  | R
Conceituação de Segurança / IPTables | [9 empty] | 3 dias | [39 empty] | E | [7 empty] | N |  | I | I | [22 empty] | I |  |  | I | [12 empty] | S |  |  |  |  | E
PFSense | [10 empty] | I |  | 2 dias | [36 empty] | R | [7 empty] | I |  | A | A | [22 empty] | A |  |  | A | [12 empty] | E |  |  |  |  | S
Apresentação Projetos / Canvas / Análise CSD | Projeto - Equipes | [9 empty] | Ã |  |  |  | 5 dias | [34 empty] | R | [7 empty] | Ã |  | D | D | [22 empty] | D |  |  | D | [12 empty] | L |  |  |  |  | E
Reunião Cliente | [10 empty] | O | [7 empty] | 1 dia | [30 empty] | A | [7 empty] | O |  | O | O | [22 empty] | O |  |  | O | [12 empty] | H |  |  |  |  | N
Criação Backlog | Projetos - Dev Model | [18 empty] | 1 dia | [29 empty] | M | [49 empty] | O |  |  |  |  | T
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 1 | [10 empty] | D | [9 empty] | 9 dias | [28 empty] | E | [7 empty] | D |  | N | N | [22 empty] | P |  |  | C | [17 empty] | A
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 2 | [10 empty] | E | [18 empty] | 10 dias | [19 empty] | N | [7 empty] | E |  | O | O | [22 empty] | R |  |  | O | [12 empty] | D |  |  |  |  | Ç
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 3 | [39 empty] | 10 dias | [9 empty] | T | [9 empty] | S | S | [22 empty] | O |  |  | N | [12 empty] | E |  |  |  |  | Ã
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 4 | [10 empty] | P | [38 empty] | 10 dias | [7 empty] | P |  | S | S | [22 empty] | C |  |  | S | [17 empty] | O
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 5 | [10 empty] | A | [46 empty] | A |  | A | A | 8 dias | [21 empty] | L |  |  | C | [12 empty] | C
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 6 | [10 empty] | I | [38 empty] | P | [7 empty] | I | [11 empty] | 10 dias | [13 empty] | A |  |  | I | [12 empty] | L |  |  |  |  | P
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 7 | [10 empty] | S | [38 empty] | E | [7 empty] | S |  | S | S | [18 empty] | 8 dias |  |  |  | M |  |  | Ê | [12 empty] | A |  |  |  |  | R
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 8 | [49 empty] | R | [9 empty] | R | R | [22 empty] | A |  |  | N |  |  | 10 dias | [9 empty] | S |  |  |  |  | O
Desenvolvimento do Projeto - Ajustes | [10 empty] | E | [38 empty] | Í | [9 empty] | A | A | [22 empty] | Ç |  |  | C | [12 empty] | 5 dias |  |  |  |  | J
Levantamento de Requisitos | Projetos - Net Model | [13 empty] | 23 dias | [34 empty] | O | [33 empty] | Ã |  |  | I | [12 empty] | E |  |  |  |  | E
Cronograma | [10 empty] | M | [8 empty] | 23 dias | [29 empty] | D | [9 empty] | A | A | [22 empty] | O |  |  | A | [17 empty] | T
Técnicas de Documentação / Custo | [10 empty] | E | [8 empty] | 2 dias | [29 empty] | O | [9 empty] | P | P | [43 empty] | O
Desenvolvimento do Projeto - Redes / Infra | [10 empty] | S | [18 empty] | 62 dias | [29 empty] | A | A | [22 empty] | R |  |  | N | [17 empty] | S
Workshops | [10 empty] | T | [14 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia |  |  |  | R | R |  |  |  |  | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [7 empty] | E |  | 1 dia | E
Documentação Prévia | Projeto - Equipes | [9 empty] | R | [48 empty] | E | E | 3 dias | [21 empty] | P |  |  | G
Integrações dos Ambientes / Certificações / Testes | [10 empty] | E | [48 empty] | C | C | 2 dias | [7 empty] | 2 dias | [9 empty] | 2 dias |  |  |  | Ú | 2 dias |  | R |  |  | 10 dias
Documentação Final | [10 empty] | S | [48 empty] | I | I | [22 empty] | B |  |  | A | [12 empty] | 5 dias
Treinamento Apresentação / Pitch | [59 empty] | D | D | [22 empty] | L | [15 empty] | 5 dias
Apresentação / Exposição | [59 empty] | A | A | [22 empty] | I
Desmontagem e Organização dos Ambientes | [83 empty] | C | [21 empty] | 3 dias

## Dailies
| Aula | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104
| Mês | Agosto | [13 empty] | Setembro | [20 empty] | Outubro | [22 empty] | Novembro | [20 empty] | Dezembro
| Dia | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Grupos | [44 empty] | Nossa Sra Aparecida | Nossa Sra Aparecida | [22 empty] | Proclamação da República |  |  | Consciência Negra | [23 empty] | Apresentação
Grupo 1 | O que é Briefing, entrega do modelo Briefing, criar produto prototipado por outra equipe, ciração do trello | Brainstorming, visão geral do projeto, pesquisa sobre a empresa, entrevista com as empresas | Organizar as respostas das perguntas, criar Kambam, preencher BackLog com as informações coletadas na entrevista | Aulas sobre AdobeXD e criação da identidade visual, e foi clonado a Home do mercado livre e foi feita a navegação, também foi definido o nome do projeto e a definição das paleta de cores do mesmo.
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8
Note on A5: Rodrigo Catharina Sidney Renata Barbara Carlos Augusto Alex
Note on A6: Érica Sobral Francielle Thiezo Ana Beatriz Lucas A Pereira Rafael Gomes Fabrício Cardoso
Note on A7: Wesley Gabriel Angela Bonneti Henrique Kene Camila Rocha Alexandra Silveira Fernando Tolentino
Note on A8: Heitor Maçã Soares Francielly Lima Victor Costa Denilson Santos Lucas Simplicio Amanda Santos
Note on A9: Giovanni Emily Gabrielly Gabriel Lincon Caterine
Note on A10: Paulo Ricardo Ana Helena Vivian Kainan Lucas Silveira Tiago
Note on A11: Carla Dias Luciano Bispo Alexia Victoria Ingrid Nascimento Douglas Xavier Silas Oliveita
Note on A12: Estevan Marcolino Evelin Fernanda Leonardo Alonso Ana Carolina Carla Naiara Gabriel Moraes