## Dailies
Projetos | Aula | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  | 100 | 101 | 102
| Mês | Agosto | [14 empty] | Setembro | [20 empty] | Outubro | [22 empty] | Novembro | [20 empty] | Dezembro
| Dia | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18
Agility |  | Recebimento do escopo | Matriz CSD e construção do Trello e Azure DevOps | Trello e Azure DevOps, criação dos projetos (back-end, front-end) e levantamento de perguntas | Definição do roteiro de perguntas, criação do modelo de apresentações, divisão de quem fará as perguntas | Preparação e reunião com o cliente | Definição de funcionalidades de usuários, Apresentação SpaceNeedle e background da tela de login | Criação de três opções de layout de login, diagrama de classes do usuário e melhor organização do planejamento da sprint | Entrega do diagrama de classes, entrega dos layouts login e cadastro web e ata de reunião integrando com o pessoal de redes | Criação de layouts mobile e fluxograma macro da aplicação | Apresentação do andamento do projeto para coordenação e direção | Continuação dos layouts, estudo de arquitetura React, organização DevOps, início API e estudo Redux | Continuação dos layouts (cadastro web), estudo Redux, continuação API e criação do banco de dados integrando com a API, integração do DevOps com a equipe de redes | Login mobile, início da estrutura de login e cadastro web, estudo e tentativa de aplicação Redux | Funcionalidades (Login e Cadastro) no Front-End Web e Mobile, fazendo a chamada para a API | Planejamento e reunião com o cliente | Organização e planejamento da Sprint. Review Sprint. Alinhamento das tarefas concluídas por e-mail com o cliente | Layout do app mobile, estudo de SPA, estudo CSS Modules e implementação do cadastro de usuários | Testes de criação SPA, criação do HTML e CSS da página de Login Web, estilização da página de Login Mobile, Testes unitários da API | Criação do projeto SPA, finalização do Login mobile, continuação página Login web, configuração do banco de dados | Finalização Login web, cadastro de usuário web, cadastro de chamado web. Cadastro de usuário mobile. Estilização sidebar web | Finalização cadastro de usuário web, cadastro chamados web, configuração do ícone e SplashScreen da aplicação mobile, estilização cadastro usuário mobile, estilização cadastro chamados mobile | Finalização de cadastro de chamados web, refatorando SPA, finalização cadastro mobile e SplashScreen, tabela de chamados BD | Cadastro chamados mobile, resolução de conflitos ao juntar as telas web, cadastro de chamados API | Estilização menu web, lista de usuários web, menu mobile, tela cadastro chamados (falta funcionalidade) mobile, hospedagem API Azure, cadastro de chamados API | Reunião com o cliente. Entrega das telas, feedback do cliente positivo. Acrescida uma tela de anexo | Sprint review, planejamento da sprint e construção da ata de reunião | Configuração DevOps, estudo API Zabbix, integração com GLPI (login chamados e token), tela lista de usuários web, cadastro de chamados API | Desenvolvimento da arquitetura do software, organização DevOps, agendamento reunião com o cliente para 27-09 | Integração da API com gLPI Login, lista de chamados web, tela lista e edição de usuários web | Cadastro de usuário via GLPi API, retornar token no Login API, página web editar usuário, lista de chamados web | Continuidade Login API com GLPi, criação de submenu web, editar usuário mobile, modal com informações na tela Login mobile, listar usuários mobile | Finalizou Login API GLPi, listar Chamados API, estudo httpclient, cadastro Chamados API, editar usuário mobile | Listar chamados e usuários, Cadastro de chamados e usuários, Cadastro de usuário e de chamado, fluxo de telas mobile | Integração API com GLPi finalizando listar e cadastrar usuários, listar e cadastrar chamados e Login, listar chamados Web, ajustes gerais mobile | Ajustes no código para reunião com o cliente | Reunião com a coordenação da escola para esclarecer o andamento dos projetos. | Reunião com o cliente. Sprint Review | Planning e ajuste menu mobile | Planning. Estudo requisições para o banco de dados. Ajuste lista de usuários mobile. Teste de requisições API com o Postman | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Prova SAEP | Edição logout web, ajustes login web e lista de chamados web. Editar usuário API | Organização de diretórios e alteração de ID para nomes próprios, editar usuário API e alteração de layouts | Dia dos Professores | Dia dos Professores | Editar usuário API e alteração de ID para nomes próprios, alteração layout cadastro, criação e estilização de componentes de listagem, estruturação do back-end | Lista de chamados e de usuários API, lista de chamados web, validação de input no cadastro de chamado e usuário mobile, solicitação de cadastro de usuário | Ajustes na listagem de chamados API, estudo GLPI reabrir chamado. Estilização componentes lista de chamados Web. Solicitação de cadastro de usuário API | Busca processamento dos chamados API, planejamento reabrir chamado GLPI. Cadastro de usuário Mobile, Logoout Mobile, Rotas para renderização, tela listar chamados Mobile, Solicitação de cadastro de usuário API e listagem de usuários inativos API | Confirmação de cadastro de usuário API, método reabrir chamado API, responsividade Mobile, editar usuário Mobile, loading Mobile, renderização condicional baseado no usuário logado | Ajustes e preparação para a reunião com o cliente | Reunião com o cliente alocado | Início da planning | Planning e Sprint Review | Levantamento do pronto para a versão beta. Validação de campos Login API e Mobile, Loading no botão de login Mobile, validação nos campos de cadastro de usuário Mobile, estilização lista de chamados Mobile. Responsividade WEB. | Validação dos campos no cadastro de usuário, de chamados, edição de usuário e reabertura de chamados API, Responsividade WEB, editar solicitação de cadastro de usuário API | Responsividade WEB, deletar usuário API, ajuste de permissões API, estilização da lista de chamados Mobile com filtro, responsividade WEB | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Início de testes unitários e adicionado filtro nas listagens | Correção de Login WEB, nome de usuário logaddo no menu, teste unitário de usuário, filtro nas listagens, validação dos campos de Login | Validação dos campos de cadastro de usuário, filtro nas listagens, teste unitário de usuário, loadings nas listagens WEB, refatoração do código front-end |  |  |  |  | Proclamação da República |  |  | Consciência Negra | [17 empty] | Apresentação dos Projetos
BlockTime |  | Recebimento do escopo | Matriz CSD e levantamento das tarefas com a equipe de redes | Apresentação do entendimento do escopo e divisão de tarefas | Roteiro de perguntas, ínicio do projeto 1 com algumas funcionalidades | Reunião com o cliente e alinhamento de ideias e propostas para o projeto | Apresentação SpaceNeedle e pesquisa de tecnologias que serão utilizadas | Executaram comandos do projeto 1 e analisaram os retornos. Planejamento da sprint 1 no Azure DevOps | Desenvolvimento do programa em linguagem C para extrair os dados solicitados | Pesquisa de tratamento dos dados recebidos, visando performance e visualização. Organização de repositórios e Azure DevOps | Apresentação do andamento do projeto para coordenação e direção | Estudo das tecnologias que serão usadas no segundo projeto. Estudo de qual linguagem será utilizada | Documentação do desenvolvimento do projeto I, alinhamento das ideias para o projeto II com o planejamento da sprint 2 e estudo da API Zabbix | Teste endpoints API Zabbix, interface para exibir os dados na web, estudo de implementação de um projeto básico em Python |  | Planejamento e reunião com o cliente | Fluxograma da aplicação do projeto II, estudo da API Zabbix, análise do relatório e Sprint Review | Lista dos itens que devem compor os relatórios, teste de requisições à API Zabbix | Testes de requisições à API Zabbix | Testes de requisições à API Zabbix e estrutura do relatório | Testes de requisições à API Zabbix (eventos), finalização da estrutura do relatório | Criação do projeto para realizar requisições e finalização dos testes à API Zabbix | Projeto teste para exportar em .PDF, testes com bibliotecas para realizar requisições a outras APIs com C#, alinhamento das conclusões sobre a API Zabbix | Finalização dos testes com a API Zabbix | Alinhamento com o grupo de redes para a reunião, passo a passo como coletar dados da API Zabbix | Reunião com o cliente. Entrega do projeto 1, o qual vai sofrer mais alterações. Demonstraram das requisições do projeto 2. Feedback do cliente positivo | Planejamento da sprint e definição da estrutura das telas do site | Layouts baixa fidelidade telas, modelagem banco de dados, página login web, definição de telas | Layout de alta fidelidade tela login e últimos relatórios, | Layout de alta fidelidade últimos relatórios, testes integração API com Zabbix | Layout alta fidelidade home, documentação modelagem banco de dados | Fluxo de funcionalidade e layout alta fidelidade home, tela Login web | Integração API com Zabbix, layout de alta fidelidade Login | Página Login, layout de alta fidelidade login, home e empresas, métodos de Login e listar HostGroup | Wireframe e alta fidelidade da página de relatórios, reunião com a equipe de redes, html e css login e layout de alta fidelidade página empresas | Wireframe e alta fidelidade da página de relatórios, preparação da apresentação, página Login | Reunião com a coordenação da escola para esclarecer o andamento dos projetos. | Planning, preparação de reunião, implantação do JWT, métodos login, listagem de hostgroup e host, conexão com o banco de dados | Reunião com o cliente. Divisão de tarefas | Layouts de alta fidelidade e HTML + CSS das páginas | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Prova SAEP | Implementando gráfcos na página relatórios, listagem de hostgroups, documentação do projeto II | Login web, lista de Hosts web e documentação projeto II |  |  | Listagem de hosts, documentação II, estudo do método de pesquisa, funcionalidade login API | Funcionalidade logout, contagem de computador por host e filtro de pesquisa na listagem de web | Contagem de computador por host API | Documentação e junção dos arquivos dos outros integrantes do grupo | Busca de soluções para reduzir o tempo de requisições Zabbix | Busca de soluções para reduzir o tempo de requisições Zabbix | Estudo de como exportar para PDF | Estudo de como exportar para PDF, aprimoramento na exibição da lista de dados | Reunião com o cliente, início da Planning e Sprint Review | Levantamento do pronto para a versão beta. Integração back-end e front-end | Definição do layout para exibição dos gráficos (relatório) e impressão, integração da API com o banco de dados do cliente. Integração back-end e front-end | Definição do layout para exibição dos gráficos (relatório) e impressão, integração back-end e front-end | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Exportar relatórios para PDF, tela editar usuário, migração de database first para codefirst | Modal de exportação de relatórios, exportar relatórios para PDF, migração de database first para code first | Exportação de relatórios para PDF e migração de database fisrt para code first
Klaus |  | Recebimento do escopo | Matriz CSD e wireframes do sistema | Apresentação do entendimento do escopo e divisão de tarefas no Azure DevOps | Roteiro e formulário com as perguntas, filtrando-as. Início da modelagem do banco de dados | Reunião com o cliente e definição das prioridades | Modelo lógico do banco de dados e Apresentação SpaceNeedle | Planejaram o projeto como um todo dividindo todas as sprints e estudo da estrutura do banco de dados | Criação do logo e continuação da estruturação do banco de dados | Correção do modelo lógico e conceitual do banco de dados que continha alguns erros | Apresentação do andamento do projeto para coordenação e direção | Validação de telas web, criação do script DML e diagramas | Layout de alta fidelidade do dashboard, finalização dos scripts, finalização do wireframe web, organização do DevOps de todas as sprints | Continuação dos layouts de alta fidelidade (faltando login), melhor organização do DevOps, finalização do Logotipo, alinhamento com o cliente reunião | Consolidação da modelagem do banco de dados, layout de alta fidelidade login, criação do projeto React, início dos layouts mobile | Planejamento e reunião com o cliente | Sprint Review, layouts das telas adicionais incrementadas após a reunião. Criação de alguns componentes para reaproveitamento | Finalização do layout web e da modelagem do BD com alterações após a reunião, criação de componente input, estudo sobre drag and drop | Teste de requisições para mostrar o endereço buscado pelo CEP, finalização dos layouts mobile, teste de UX Web, desenho de opções de Logo | Testes de UX Web e Mobile, início da API e finalização dos testes de busca de endereço pelo CEP, finalização do logo aprovado pelo cliente | Criação de componente de lista web, alteração de layouts com o logo finalizado, importação do banco de dados para o back-end | Ajuste Azure DevOps, pesquisa de imagens para o banner, continuação teste de UX, finalização CRUD usuários da API, tela de Login Web, finalização do componente de lista e início componente formulário web, configuração da startup para compressão de requisições à API | Tela Login Web, rotas do projeto react web, calculadora de preços, correção de telas para os testes de UX, componentes barra de progresso, lista e formulário de cadastro, testes de UX | Prototipação das telas, componente modal, ajuste CRUD usuários e início CRUD agenda API, Banner apresentação final, estudo drag and drop | Modal aviso e confirmação, listar por id, listar usuário API, teste de Endpoins API, estudo drag and drop, finalização testes de UX | Reunião com o cliente. Entrega dos layouts e teste de UX com o cliente. Alterações solicitadas | Alinhamento dos resultados da reunião, navbar, dashboard, listagem de jornadas na API, alterações no componente de cadastro | Dashboard lista agendas encerradas, navbar, estudo drag and drop, JSON false, página cadastro | Dashboard lista de agendas encerradas, navbar, página cadastro, finalização JSON false | Tela de cadastro, lista de jornadas com validação, estudo drag and drop, navbar, alterações banco de dados | Correção métodos de listagem, dashboard, estudo drag and drop, navbar e merge com telas de cadastro com navbar | Correção dos selects da dashboard e finalização navbar | Estudo drag and drop, construção modais justificativa, dashboard, função sair na navbar, listagens para select no componente de cadastro | Componente de cadastro, finalização navbar, redirecionamento página não encontrada, lista de agendas componentizadas | Componente card dashboard, construção modais, cadastro jornada e clientes, máscaras de inputs, refatoração código Front | Reunião com o cliente, ajustes nos modais e demais páginas | Reunião com a coordenação da escola para esclarecer o andamento dos projetos. | Planning. Configuração projeto mobile, finalização de modais, ajuste nas validações da API, login na API e Web. Documentação e casos de uso | Dashboard, página passo a paso inicial, listagem prospectores e vendedores API, documentação, ajustar calendário de cadastro de agenda para formato 24h | Página Dashboard, gerar senha automática no cadastro de usuário, alteração listagem de usuários, ajuste no relógio e calendário no cadastro, descomponentização, passo a passo | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Prova SAEP | Métodos para envio de senha por e-mail ao realizar cadastro, páginas de confirmação e alterar senha. Funcionalidades de listagem e cadastro nos modais. Funcionalidade de cadastro genérico | Resolução de erros nas dependências do projeto, implementação drag and drop, funcionalidades para limpar campos nos formulários, organização login backend e criação de templates para envio de e-mail |  |  | Reformulação do Dashboard para utilizar Hooks, modais de cadastro, alteração de senha front-end e método de cadastro API | Correção de erros na dashboard, estudo Hooks, estilização página de listagem de funcionários, criação dos endpoints para cadastro, alteração e confirmação de senha | Correção de erros na dshboard, estilização página de listagem de funcionários, correção de preenchimento do array de busca de endereço através do CEP, validação de inputs de cadastro de usuáros, clientes e agendas | Integração das funcionalidades desenvolvidas por outros integrantes do grupo, ajustes Dashboard, ajuste na listagem de funcionários, cadastro de agendas, tela de listagem geral (clientes, funcionários etc) | Dashboard implementação drag, finalização do passo a passo de cadastro inicial, finalização de cadastro de agendas e decomposição do que listar na página de listagem geral, página de cadastro de cliente e usuário | Dashboard implementação drag, ajustes nos métodos de cadastro na API, cadastro de cliente, página listagem geral e exportar para excel | Ajustes e preparação para a reunião com o cliente | Reunião com o cliente | Integração do que foi desenvolvido individualmente por cada membro, hospedagem API | Levantamento do pronto para a versão beta. Apresentação pro cliente com o sistema integrado | Planning, dashboard, testes de endpoints, método de exportar usuário em planilha, alteração cadastro usuário, listagem geral na página de exportação | Drag and drop, estilização dashboard, feedback de cadastro, select para listagem | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Configuração de ambiente para projeto Mobile, tela de listagem geral e edição de dados | Configuração de ambiente para projeto Mobile, teste de requisições API, | Configuração de ambiente para projeto Mobile, página de listagem geral e exportação para .csv, testes de requisições API e implementação de métodos update API
SpaceNeedle |  | Recebimento do escopo | Matriz CSD e reunião com a empresa para apresentação mútua | Apresentação do entendimento do escopo, construção do cronograma no Azure DevOps e levantamento de questões para a empresa | Finalizaram as perguntas que serão feitas, pesquisa de mercado com sistemas semelhantes | Planejamento da sprint 1, preparação para a reunião com cliente e criaram um template para reunir os documentos compartilhados com os integrantes | Apresentação SpaceNeedle, criação de formulário de pesquisa para definir a persona de usuários e entrevista com o cliente | Formulários para definição de personas | Análise das respostas do formulário e pesquisa mais aprofundada de sistemas semelhantes no mercado | Conclusão da análise das respostas e construção das personas. Análise do benchmark | Apresentação do andamento do projeto para coordenação e direção | Conclusão das personas. Criação das users stories | Validação das personas e user stories com o cliente | Após a definição das user stories e dos critérios de aceite, foram incluídos na documentação e início da criação das jornadas dos usuários | Finalização das jornadas dos usuários anfitriões | Planejamento e reunião com o cliente | Sprint Review, fluxo de navegação de telas iniciais para new hires e definição de datas de entrega | Correção de user stories e fluxo de navegação de telas dos anfitriões | Wireframes das telas mobile, pesquisa para definição da identidade visual, requisitos funcionais e regras de negócios para o Trello | Criação dos wireframes das telas de boas vindas e jornadas, definição dos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio | Criação de wireframes, organização dos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio | Continuação dos wireframes e WorkShop Cosmos | Alterações wireframes, identidade visual e funcionalidades | Wireframes e documentação das telas, incluindo funcionalidades sobre as mesmas. | Finalização wireframe mobile, montagem apresentação, finalização documentação telas, funcionalidades e regras de negócio, ajuste user stories | Reunião com o cliente. Entrega dos wireframes e user stories revisadas. Validações pendentes | Sprint review, planning da sprint e funcionalidades e telas do administrador com a Space Needle | Planning da sprint, distribuição de tarefas, store points, wireframe administrador | Configuração do ambiente web, criação guideline, diagrama de classes, modelagem do banco de dados, estudo gremlin | Entrega modelagem banco de dados, diagrama de classes, trello, DevOps, baixa fidelidade, configuração rotas web, guideline, estudo CRUD gremlin, estudo integração da api com o gremlin | Estudo gremlin local, domain e métodos na interface e repositório do bloco, guideline | Conexão API com gremlin, finalização guideline, mockagem de dados no banco, repositório genérico | Conexão API com gremlin, estudo comandos básicos gremlin, layout alta fidelidade criação e listagem de bloco e HTML e CSS dessas páginas | Listar dados do cosmos usando API gremlin e componentes da página blocos | Html e css página lista de blocos e cadastro de blocos, listar, lisitar por id e cadastro de blocos API gremlin, documentação API | Finalização CRUD do bloco, estilização página listagem de blocos e cadastro de blocos. | Reunião com a coordenação da escola para esclarecer o andamento dos projetos. | Reunião com o cliente. Planning | Planning. Configuração cosmos db emulator, listagem de blocos | Planning. Diagrama de classe levels, configuração cosmos db emulator, layout alta fidelidade recompensas, ajuste listagem de blocos web | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Prova SAEP | Layout de alta de fidelidade levels, loading e sweet alert, diagrama de classes e modelagem banco de dados. | Configuração cosmosDB local, finalização endpoints level, associação automática do level ao bloco. Loading na página de listagem web e feedback para o usuário web no caso de erro, finalização layout de alta fidelidade level |  |  | Alinhamento das funcionalidades do levels, configuração do cosmos emulator, tela criação de level, CRUD achtievements API, aprimoramento feedback para o usuário, ajuste no cadastro de data de blocos | Estilização página criar novo level, modelagem do achievement do banco de dados, documentação, layout de alta fidelidade level, listagem do level web | Estilização e funcionalidades página criar novo level, layout de alta fidelidade level e documentação | Altera renderização de componentes na criação de um leve. Pesquisa de como fazer um join no gremlin. Ajustes na API | Tela listagem de levels, modal para editar e deletar bloco genérico, funcionalidade deletar bloco na tela editar level | Tela listagem de levels, correção na criação e edição de um level na tela, ajustes no styleguide | Listagem de levels com blocos, achievements e categorias e estudo azure blobs | Reunião com o cliente | Alinhamento das tarefas e pendências com o cliente e início da Planning | Levantamento do pronto para a versão beta e planning | Refatoração API incluindo Achievements, estudo blobs, layout de alta fidelidade de achievements | Endpoints de listagem API, estudo blobs, estilização página de achievements | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Não foi possível realizar a daily devido às atividades do SAEP | Estilização página Achievements, refatoração de listagens, método de adicionar e remover Achievement do Bloco | Organização dos repositórios e merges com a master e divisão de tarefas | Estilização da listagem de Levels, menu dropdown editar e excluir genérico, alteração nas funcionmalidades da tela de listagem de Levels
Note on A4: Gabriel Guilherme Luana Ricardo Paulo
Note on A5: Davi Murilo Renato Ricardo Ribeiro
Note on A6: Artur Bárbara Carlos Cristian Jefferson
Note on A7: Franklin Gabriela Kevin Leonardo Lucas

## Sprints
PLANEJAMENTO | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5
Escopos CSD Backlog
| SPRINT 6 | SPRINT 7 | SPRINT 8

## Proj-Cronograma
REDES | AULA -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  | 100 | 101 | 102 | F | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| MÊS -> | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| DIA -> | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18
Conceituação de Monitoramento / Nagios | Redes - Aulas | 4 dias | [8 empty] | R | [38 empty] | E | [7 empty] | R |  | F | F | [22 empty] | F |  |  | F | [12 empty] | C |  |  |  |  | A
Cacti | [5 empty] | 1 dia |  |  |  |  | E | [38 empty] | N | [7 empty] | E |  | E | E | [22 empty] | E |  |  | E | [12 empty] | O |  |  |  |  | P
Zabbix | [6 empty] | 3 dias |  |  |  | U | [38 empty] | C | [7 empty] | U |  | R | R | [22 empty] | R |  |  | R | [12 empty] | N |  |  |  |  | R
Conceituação de Segurança / IPTables | [9 empty] | 3 dias | [39 empty] | E | [7 empty] | N |  | I | I | [22 empty] | I |  |  | I | [12 empty] | S |  |  |  |  | E
PFSense | [10 empty] | I |  | 2 dias | [36 empty] | R | [7 empty] | I |  | A | A | [22 empty] | A |  |  | A | [12 empty] | E |  |  |  |  | S
Apresentação Projetos / Canvas / Análise CSD | Projeto - Equipes | [9 empty] | Ã |  |  |  | 5 dias | [34 empty] | R | [7 empty] | Ã |  | D | D | [22 empty] | D |  |  | D | [12 empty] | L |  |  |  |  | E
Reunião Cliente | [10 empty] | O | [7 empty] | 1 dia | [30 empty] | A | [7 empty] | O |  | O | O | [22 empty] | O |  |  | O | [12 empty] | H |  |  |  |  | N
Criação Backlog | Projetos - Dev Model | [18 empty] | 1 dia | [29 empty] | M | [49 empty] | O |  |  |  |  | T
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 1 | [10 empty] | D | [9 empty] | 9 dias | [28 empty] | E | [7 empty] | D |  | N | N | [22 empty] | P |  |  | C | [17 empty] | A
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 2 | [10 empty] | E | [18 empty] | 10 dias | [19 empty] | N | [7 empty] | E |  | O | O | [22 empty] | R |  |  | O | [12 empty] | D |  |  |  |  | Ç
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 3 | [39 empty] | 10 dias | [9 empty] | T | [9 empty] | S | S | [22 empty] | O |  |  | N | [12 empty] | E |  |  |  |  | Ã
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 4 | [10 empty] | P | [38 empty] | 10 dias | [7 empty] | P |  | S | S | [22 empty] | C |  |  | S | [17 empty] | O
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 5 | [10 empty] | A | [46 empty] | A |  | A | A | 8 dias | [21 empty] | L |  |  | C | [12 empty] | C
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 6 | [10 empty] | I | [38 empty] | P | [7 empty] | I | [11 empty] | 10 dias | [13 empty] | A |  |  | I | [12 empty] | L |  |  |  |  | P
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 7 | [10 empty] | S | [38 empty] | E | [7 empty] | S |  | S | S | [18 empty] | 8 dias |  |  |  | M |  |  | Ê | [12 empty] | A |  |  |  |  | R
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 8 | [49 empty] | R | [9 empty] | R | R | [22 empty] | A |  |  | N |  |  | 10 dias | [9 empty] | S |  |  |  |  | O
Desenvolvimento do Projeto - Ajustes | [10 empty] | E | [38 empty] | Í | [9 empty] | A | A | [22 empty] | Ç |  |  | C | [12 empty] | 5 dias |  |  |  |  | J
Levantamento de Requisitos | Projetos - Net Model | [13 empty] | 23 dias | [34 empty] | O | [33 empty] | Ã |  |  | I | [12 empty] | E |  |  |  |  | E
Cronograma | [10 empty] | M | [8 empty] | 23 dias | [29 empty] | D | [9 empty] | A | A | [22 empty] | O |  |  | A | [17 empty] | T
Técnicas de Documentação / Custo | [10 empty] | E | [8 empty] | 2 dias | [29 empty] | O | [9 empty] | P | P | [43 empty] | O
Desenvolvimento do Projeto - Redes / Infra | [10 empty] | S | [18 empty] | 62 dias | [29 empty] | A | A | [22 empty] | R |  |  | N | [17 empty] | S
Workshops | [10 empty] | T | [14 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia |  |  |  | R | R |  |  |  |  | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [7 empty] | E |  | 1 dia | E
Documentação Prévia | Projeto - Equipes | [9 empty] | R | [48 empty] | E | E | 3 dias | [21 empty] | P |  |  | G
Integrações dos Ambientes / Certificações / Testes | [10 empty] | E | [48 empty] | C | C | 2 dias | [7 empty] | 2 dias | [9 empty] | 2 dias |  |  |  | Ú | 2 dias |  | R |  |  | 10 dias
Documentação Final | [10 empty] | S | [48 empty] | I | I | [22 empty] | B |  |  | A | [12 empty] | 5 dias
Treinamento Apresentação / Pitch | [59 empty] | D | D | [22 empty] | L | [15 empty] | 5 dias
Apresentação / Exposição | [59 empty] | A | A | [22 empty] | I
Desmontagem e Organização dos Ambientes | [83 empty] | C | [21 empty] | 3 dias